Projekti 811017780004 „Nootade kasutamise võimalused kevadisel särjepüügil Peipsi ja Lämmijärve kaldavööndis“ tegevuste elluviimise lõpparuanne

Projekti viitenumber 811017780004,    EMKF meetme „Kalapüügi innovatsioonitoetus“

Tegevuste aruande periood 15.12.2017- 30.10.2019

Projekti eellugu ja teadmised nootadega püügist

Särg on koos ahvena ja haugiga Eesti sisevetes enamlevinud kalaliik. Ka suurimates järvedes on tema arvukus suhteliselt kõrge. Soodsaim särjepüügi hooaeg on kevadel kui selle kalaliigi kudekoondised koonduvad suurematesse parvedesse ja siirduvad kudema kaldalähedasse piirkonda. Särjele puuduvad meil kalapüügieeskirjade alusel piirangud nii isendite pikkuse, kudemisaja kui ka koelmualade kohta. Seega võib teda sõltumata teistest liikidest aastaringselt püüda. Peipsis kuulub särg kvoteeritud kalaliikide hulka, kuid tema kvooti ei püüta täis. Näiteks oli 2018.a kvoot särjele 250 t, millest püüti välja kolmveerand. Ajalooliselt on välja kujunenud, et särge püütakse Peipsis kaldavööndis kevadel nakkevõrkudega, seda nii kutseliste kalurite kui rannaelanike särjevõrgu lubade alusel. Kevadel enne kudemist omab särg ka tänu oma maitseomadustele (võimalus teda soolatult kuivatada) teistel aastaaegadel püütud särgedega võrreldes kõrgemat hinda ja paremaid turustamisvõimalusi. Nii Peipsi järves kui ka mujal sisevetes koeb särg tavaliselt kevadel alates aprilli teisest poolest pärast jääminekut veidi pärast tinti ja nädala võrra varem kui ahven. Muidugi sõltub see aastati eelkõige järvevee temperatuurist, aga ka veetasemest, hoovustest ja tuultest. Soojemate aastate kevadel kattub särje kudemisaeg osaliselt ahvena kudemisajaga. Peipsil ja Lämmijärvel püütakse ahvenat mõrdadega, mistõttu kevadise kalapüügiga hõivatud kaluritel kulub põhiline püügiaeg ahvenapüügile ja särje püük jääb ajapuudusel tahaplaanile. Nakkevõrkudega särjepüük on töömahukas, oluline tööaeg kulub kalade võrgust väljavõtmisele ja uute püüniste püügile asetamisele. Peipsi kalameeste püüdjaskonnas oli juba mõnda aega avaldatud arvamust ja mõeldud, kuidas särjepüüki hõlbustada: väiksema aja ja töökuluga püüda vajalik kogus särge. Kui praegu püütakse särge peipsi järves ühe kilomeetri laiuses kaldavööndis, siis aastakümnete eest sai särge püüda ka kevadel põhjanooda e. mutnikuga, siis praegu see võimalus puudub, sest mutnikupüük toimub vaid lühikesel perioodil sügisel. Möödunud sajandil kasutati järvel ka kaldanootasid, ning selleks olid ka spetsiaalsed püügipaigad, praeguseks on neist paljud taimestikku täis kasvanud ja kasutud. Paljudel kalameestel puuduvad noodaga püügi kogemused, sest kasutatakse teisi püüniseid ja püügiviise. Projektis kasutatavad noodad ei ole praegu kalapüügieeskirjades määratletud ja nende kirjeldused puuduvad. Kalapüük toimun katsepüügina eripüügiloa alusel. Eelmise EKF meetme raames teostatud projektis püüdsid Eesti Maaülikooli kalateadlased koos abilistega peenesilmalise veonoodaga kalanduslikult olulistel väikejärvedel: Kuremaa, Kaiavere, Saadjärvel ja Vagula järvel. Püükide tulemusel selgus, et eduka sagi tabamiseks on kõige olulisem tunda järve morfomeetriat, et vältida püünise kinnijäämist või lõhkumist. Teine oluliseks teadmiseks on kalade ja kalaliikide väga erinev ja ebaühtlane paiknemine veekogudes. Veonooda saagid jäid tavaliselt noodatõmbes 20-35 kg piiridesse. Kuid üksikutel juhtudel võis see ulatuda ka tonnini ( muidugi oli valdav osa  sellest noorkala, sest kasutati peenesilmalist noota). Peipsi järvel meil selline kogemus puudus.

Nootade valikud, valmistamine ja katsepüügid

Enne särjenooda püügivõimaluste uurimise projektile PRIA toetuse määramise otsust (nr.17-6/484) toimusid 2017.a septembris-oktoobris neli arutelu projektis osalevate Peipsil kala püüdvate kalandussektori ettevõtete Empreste OÜ, AS Peipsi Kalamees, OÜ Toila Rand ja OÜ Noodamees ning teadusasutuste (Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi) kalateadlaste osavõtul. Hiljem lisandusid ka veel Tüürpoord OÜ ja  OÜ BMP Transit. Arutelude temaatika hõlmas ülevaate saamist varasematest püügikogemustest nii Peipsi Suurjärvel kui ka Lämmijärvel. Põhitähelepanu koondus noodapüügi ajaloole eelmistel aastakümnetel, sobivate katsepüügipiirkondade valikule järve geograafiliselt erinevates sektorites. Raskeim otsuse tegemine oli valikute langetamisel särjepüügiks sobivate ehituslikelt erinevate nootade võimalike lahenduste leidmisel.

Paljudest nootade variantidest, lähtudes kalapüüdjate endi kui suurima huvigrupi   ettepanekutest, otsustati 2017.a detsembriks suures osas üksmeelselt valida eelseisvateks katsepüükideks välja kaks erinevat tüüpi noota. Eksperthinnangu alusel koostati tehnilised joonised 1- ja 2-tiivalise noodale, mille alusel need ka  valmistati. Püünise valmistamisel kasutatava materjali (kapronist mõrralina -kapren) silmasuuruste, nooda parameetrite valikul lähtuti varasematest püügikogemustest. Valmistavate nootade  tehnilised joonised on esitatud alljärgnevalt.

2018.a. jaanuari lõpus saadeti kahe väljavalitud nooda valmistamiseks hinnapakkumuse kutsed kuuele  ettevõttele. Tähtajaks (10.veebruar 2018.a) laekusid vastused  ühetiivalise nooda valmistamiseks  viielt ettevõttelt ja kahetiivalise nooda valmistamiseks aga esitasid oma hinnapakkumuse neli firmat. Üks hinnapakkumus ei vastnud nõuetele ja ei kvalifitseerunud. Pakkumuse võitjad (Empreste OÜ ja OÜ Toila Rand) valmistasid püünised märtsi lõpuks.

Joonis1.  Noodapüük Peipsi põhjaotsas Remnikul mais 2018.a.

2018.a. aprillis algasid nootade katsetused Peipsi põhjaosas  Remniku- Vasknarva piirkonnas. Nooda liikumise paremaks jälgimiseks kasutasime lisavahenditena drooni, mis filmis ja pildistas nooda tiibade ja eriti kalakoti „käitumist“ noodaloomuse ajal erinevates ilmastikutingimustes (tuulest mõjutatud hoovustes liikumine, noodapära avanemine), jälgisime ka nooda tõmbekiiruse ja sellest sõltuvalt erinevate kalaliikide tabamise võimalusi. Mais, mil Peipsi veetemperatuur hakkas suurenema kasutasime hea vee läbipaistvuse juures (Peipsi vee läbipaistvus oli kevadel ülihea kuni 3 m) omakonstrueeritud veealust kaamerat. Mainime siinkohal, et Peipsil on piiriveekoguna drooni kasutamine  piiratud praegu ja tulevikus, sest seda piiravad seadused.

Joonis 2.   Noodapüügil kasutasime ’abimeestena’ drooni ja veealust kaamerat.

Veealuse kaamera kasutamist soodustas vee väga hea läbipaistvus kevadel. Suve edenedes väheneb järves vee läbipaistvus oluliselt ja efekt kaob. Seadeldise põhikomponent on sõiduauto tagurdamiskaamera andur, mis on veekindel, mida saab spinninguridvaga viia vee erinevatesse kihtidesse ja seal avanevat vaadet on võimalik kuvada arvutisse. Nende abivahendite abil saime ettekujutuse kuidas liiguvad nooda tiiva raskused järve põhjal ja milliseid muudatusi on vaja ette võtta püüdvuse parandamiseks. Nooda katsepüükidel selgus, et tugevamas veevoolus kandub noodapära põhiteljest kõrvale, samuti ei toimi noodatiiva raskused alati piisavalt ja lubavad üles kerkides saagil osaliselt püünisest välja pääseda. Kõiki neid asjaolusid arvestati ka edaspidi püünise ja püügitehnika parendamisel.

s Joonis

Joonis 3.  Särjenooda kalakott,  drooni foto, võte 25 m kõrguselt.

Projekti kaugem eesmärk oli tuua särjenoot uue püünisena teiste praegu Peipsil kasutatavate kalapüügivahendite kõrvale. Hetkel toimuvad katsepüügid Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna eripüügiloaga, sest särjenoot ei ole kalapüügieeskirja subjekt. Liikumaks selle poole, et tulevikus selle noodaga järvel kala püüda, toimusid juunis kohtumised Vene Föderatsiooni Riikliku Jõe- ja Järvekalanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Pihkva osakonna direktori ja juhtivate teadlastega. Peipsi-Pihkva järvel piiriveekoguna toimub kalapüük ja selle regulatsioon kokkulepete alusel ja igasugused muutused ja uuendused eeldavad vastastikust mõistmist ja kokkuleppeid. Diskusioon oli konstruktiivne, vastaspoolele huvipakkuv ja otsest vastuseisu kaldavööndis toimuvale noodapüügile ei olnud. Eelneva kokkuleppe alusel käisime ka Pihkva järve äärses kalapüügifirmas, kus varasematel aegadel tegeleti särje noodapüügiga ja järves olid selleks kindlad noodatõmbealad. Vene poolel kasutatavad noodad on lühemate tiibadega, kergemad ja nendega püütakse võrreldes meie projektis kasutatavate nootadega väiksematelt alustelt. Viimastel aastatel valitsevas turusituatsioonis ei ole noodapüüki peaaegu tehtud ja sarnane on olukord ka meie poolel. Koostöö teadlaste tasemel info jagamisel jätkub tulevikus.

Suveperioodil toimus kevadistel katsepüükidel ilmnenud vajakajäämiste kõrvaldamine ja püügid katsepüügid jätkusid sügisel oktoobri lõpuni.

Katsepüükide teine etapp, muudatused särjenooda tiiva pikkuses

Oktoobris 2018 jätkusid sügisperioodi katsepüügid nootadega Peipsi järve põhjaosas, kus püüdsid osaühingu Peipus kalurid kahetiivalise noodaga Alajõe ja Remniku piirkonnas ning järve lõunaosas, kus toimusid püügid osaühingu Tüürpoord kalameeste osavõtul. Siin oli kasutusel ühetiivaline noot. Püügipäevade koguarvuks kujunes nagu ka planeeritud püügikorralduse esimeses etapis määratud kaheksa, mõlemasjärve geograafilises piirkonnas püüti võrdselt neljal päeval. Valmistavate nootade  tehnilised joonised on esitatud alljärgnevalt. Hooaja jooksul toimunud katsepüükidel, samuti konsulteerides Venemaa püügifirmadega ilmnes, et püügiefektiivsuse tõstmiseks tuleb teha mõlemal noodal muudatusi. Katsepüügil on oluline tõsta püünise liikumisel veekihis kiirust, mille saavutamiseks suurendasime nooda pära ja ka nooda tiibade lõpposas enne kalakotti silmasuurust 24 millimeetrilt 30 millimeetrini. Kalakoti silmasuurus oli katsepüügil 18 ja 20 mm. Võimalik, et ka siin tuleb edaspidi kasutusele võtta veelgi suurem ( kuni 30 mm) silmasuurus. Veetakistuse mõju vähendamiseks muudeti ja katsetati erinevaid ujukeid ning nende asetust noodatiivas. Suurendati raskust noodatiiva alumises köies, et vähendada selle üleskerkimist ja takistada kalade väljapääsu püünisest.

Fotod 1 ja 2. Ühetiivalise särjenoodaga katsepüük Peipsi lõunaosas Varnja ja Kolkja piirkonnas.

Püügil katsetasime ka erinevaid tiivapikkuseid. Ilmnes, et nootade tiivapikkuse suurendamine ei anna oluliselt suuremat saaki, kuid annab kaladele samas püügil hoopis võimaluse püünisest või püügialalt lahkuda. Nii kahetiivalise kui ka ühetiivalise särjenooda ümberehitusel muutsime nooda kõrgust madalamaks 1-1,5 m võrra, misläbi püünis muutus kergemini kasutatavaks. Madalama noodaga saab kasutada väiksemaid ning kergemaid ( ka väiksema süvisega) aluseid, eriti kaldale lähemas piirkonnas, madalamas vees. Ühetiivalise nooda kalakoti ümberehitusel oli eeskujuks tavalise mõrra pära, mis püsib vees kogu aeg avatud asendis. Selle  avatud asendi fikseerimiseks paigaldati vette veel kaks lisaankrut. Eelnimetatud muudatused nooda ehituses andsid efekti tõmbekiiruses, vähenes veetakistus ja saagis ilmus kalde hulka ka koha , keda väiksema kiirusega püüdes  kiirusega püüdes ei tabata.

Koostöös nelja projekti kaasatud Peipsi kalapüügifirma kaluritega, kes püüavad särge kevadel ka nakkevõrkudega ilmnes selle tüübiliste püünistega püüdes, et sellel aastal hoidus kala tavapärasest erinevalt sügavamale, jahedasse vette, kus tema kätte saamine nootadega on tunduvalt raskendatud. Nendest operatiivandmetest lähtuvalt ei olnud otstarbekas varakevadine nootadega püük ja 2019.a. alustati katsepüüke hiljem. Kokku toimus vastavalt plaanile  kevadel ja suvel neljas järve piirkonnas (Peipsi põhja-, kesk- ja lõunaosas ning Lämmijärvel Mehikoorma regioonis) 16 püügipäeval noodapüük, mille alusel sügiseks selgub parima konstruktsiooniga särjenoot.

Võimalike noodapüügipiirkondade kaardistamise tulemused

Projektis kavandatud nelja püügipiirkonnas kontrolliti kilomeetrises kaldavööndis veekogu põhja sobivust noodapüügiks. Selleks kasutasime mutnikupüügi veoköit, mida veeti kahe laeva vahel. Eeldades, et kui köis liigub vabalt põhjal, siis on suur tõenäosus ka noodaga seal püüda (muidugi mitte alati). Vastasel juhul piirkonnas püüda ei saa. Erinevalt oodatust on Peipsi keskosas noodapüügiks sobivaid kaldalasid vähe. Tasase põhjaprofiiliga alasid on siin vaid Kullavere jõest põhja pool. Lõuna suunas on pidev kividega palistatud piirkond kuni Sääritsa ja Sassukvereni. Peipsi põhjaosas sobivad Remniku- Vasknarva piirkond ja Narva jõest kagusse jääv Eestile kuuluv veeala. Kõige sobivamad on särje noodaga püügiks Meerapalu rand Pedaspea lahest ida-kagus. Üksikud sobivad lõigud asuvad ka Pedaspea lahes Kalli jõe suudme juures. Lämmijärves on üksikuid sobivaid alasid Jõepera lahest põhja suunas ja Liisnina neeme juures. Lämmijärves tuleb püügil rohkem arvestada hoovuste ja tuule suunaga. Kõik need sobivad piirkonnad on kaardistatud GPS seadmetega, et tulevikus vajadusel seal särjepüüki teostada.

Hinnang  projekti tegevustele, noodapüügi positiivsed ja negatiivsed küljed

Projektis töötanud inimeste hinnangul on tegevusi ja tulemusi võimalik hinnata rahuldavaks. Positiivseteks asjaoludeks tuleb lugeda noodapüügiks sobivate piirkondade fikseerimist. Samas olid kalasaagid noodaga püüdes väiksemad kui nakkevõrkudega püüdes, jäädes 15-25 kg piiridesse ning on seega vähem tulemuslikud nakkevõrkudega särje püügist. Kahetiivaline noot püüab ühetiivalisest  noodast suurema saagi (osaliselt ka seetõttu, et läbipüütav ala on suurem). Järve põhjaosas püüab noot lisaks särjele ka ahvenat ja rääbist. Teistest liikidest tabati veel üksikuid haugisid, lutsu ja mõnes piirkonnas alamõõdulisi siigasid, keda tuleks püüdes vältida. Ühetiivaline noot püüab paremini Peipsi lõunaosas, kus lisaks särjele saadi ka ahvenat. Erinvaid nootasid võrreldes on eelistatav kahetiivalise noodaga püük. Kahetiivalise nooda tiiva maksimumpikkuseks on 500 m, ühetiivalisel kuni 700 m. Kahehooajalise projekti puhul sattus see perioodile, mil Peipsi-Võrtsjärve vesikonnas on erakordselt madal veeseis viimase kahekümneaastase ajavahemiku jooksul. Seetõttu jäid hetkel nii mõnedki särjele kevadel kudemiseks sobivad alad katsepüükidele kättesaamatuks, sest laevadega sinna juurde ei pääsetud. Projekti planeerimisel tulnuks arvestada ka suurema arvu püügipäevadega, sest tegemist on väga suure järvega. Särje püük noodaga on siiski nakkevõrkudega püükidega võrreldes kulukam ja suuremaid ressursse vajav püügiviis. Oluline moment on ka püütavate kalaparvede liikumisteede ja käitumismustri tundmaõppimine ja jälgimine. Praegu on see teadmine vähene ja ei luba püügil saagikust tõsta. Võime kinnitada, et vaatamata loodetust väiksematele saakidele ei ole Peipsi kalurite innukus seda püügiviisi arendada kadunud ja kindlasti saab seda teha koostöös tulevikus teiste uurimistööde käigus. Hetketulemuste alusel ei saa aga särjepüüki noodaga Peipsi järvel soovitada. Oskuste ja teadmiste hulga suurenemine tulevikus võib seda seisukoht edaspidi muutuda.

Aruande koostasid:

Aivo Kähr,  projekti koordinaator;

Vello Peedimaa, projekti koordinaator

Teet Krause, Eesti Maaülikooli PKI teadur, projekti vastutav täitja                                        30.oktoober 2019.a.

Admission of seines to nearshore roach fishing in L. Peipsi and L. Lämmijärv.

In L. Peipsi the roach is a perennially caught fish species under commercial regulations with usual annual landings less than 75 per cent of the quota, hence with sufficient stock. In nearshore (1 km) the roach is usually gill-netted at vernal spawning time. Gill-netting is considered to be time-cosuming and ineffective. Within this project the admission of two differently built seines for roach fishing was studied in the nearshores of the northern, central, and southern parts of L. Peipsi and in L. Lämmijärv. Beforehand the fishing areas where explored to find those the best for this study. The most suitable nearshore areas for roach-fishing appeared to be those between Remniku and Vasknarva in the northern part of the lake, while in the southern part  the eastward area from the Pedaspea bay to Meerapalu and the estuary to the River Kalli were found to be the best for roach seining in L. Peipsi. The nearshore areas of the central part of L. Peipsi turned out to be inapt for seining purposes as the rocky bottom endangered to ruin the gear. The 24-day expertise showd that two-winged seine should be considered to be better of those two and favoured over the single-winged seine. The length of a wing was 500 m for the two-winged seine and 700 m for a single-winged seine. It appeared to be essential to be aware of the headings of roach schools and consider the weather conditions. Seining depended more on the weather conditions compared with gill-netting and the yield of a haul is less than that in a gill-net, reaching up to 25 kilos.

Preliminary results show that in addition to the roach our seines fished also the perch, the vendace, sometimes even the pike and the burbot.  When the mesh size of the netting was enlarged, the time of the hauling decreased and the pike-perch was caught. As a result of this study the use of seine for roach fishing did not show any advantages over gillnetting, although with  more skills and experience it might be true one day.